## Slide 1: Педагогический проект «Пальчики помогают говорить»
Автор: Ершова Ольга Валерьевна
МБДОУ «ДС № 370 г. Челябинска»
2023 г.

## Slide 2
«Руки дают человеку голову,
затем поумневшая голова учит руки,
а умелые руки снова
способствуют развитию мозга»
И.П.Павлов

## Slide 3: Название проекта: «Пальчики помогают говорить».
Автор проекта: Ершова Ольга Валерьевна– воспитатель первой младшей группы №8 «Колокольчики» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 370 г. Челябинска"
Тип проекта: познавательно – творческий, групповой.
Продолжительность проекта: долгосрочный с сентября 2022 года по май 2023 года.
Участники проекта: дети, воспитатели, родители.
Возраст детей: 2-3 года.

## Slide 4: Актуальность проекта:
В последнее время в дошкольных образовательных учреждениях наблюдается увеличение количества детей имеющих проблемы в речевом развитии.
Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей раннего возраста обусловлена возрастными психологическими и физиологическими особенностями детей: в раннем и младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Всестороннее представление об окружающем предметном мире у человека не может сложиться без тактильно – двигательного восприятия, так как оно лежит в основе чувственного познания. Именно с помощью тактильно – двигательного восприятия складываются первые впечатления о форме, величине предметов, их расположении в пространстве. Чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук.
Проведенные диагностические исследования показали, что у таких детей значительно отстает от нормы и развитие мелкой моторики. Учеными доказано, что совершенствование мелкой мускулатуры руки влияет на речевое развитие и формирование мыслительных операций. Поэтому для развития навыков ручной умелости у детей первой младшей группы необходимы особые условия. Исходя из этого, у нас возникла идея создания образовательного пространства в группе по развитию мелкой моторики рук.

## Slide 5
Объект исследования: процесс развития речи детей раннего возраста.
Предмет исследования: система форм, методов и технологий развития речи средствами сенсомоторных игр.
Выше сказанное определило выбор основного направления деятельности: влияние сенсомоторных игр на речевое развитие детей первой младшей группы.
Цель педагогического проекта: способствовать накоплению сенсорного опыта ребенка через развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия, развивать мелкую моторику руки, понимание речи; гармоничное развитие детей.

## Slide 6: Задачи проекта:
Для детей
1. Способствовать развитию речи как средства общения.
2. Развивать понимание речи и активизировать словарь.
3. Обучение детей сенсомоторным играм.
4. Обогащение игрового опыта, через создание новых игровых пособий, способствующих развитию мелкой моторики.

## Slide 7: Задачи проекта:
Для педагогов МБДОУ №370
1. Изучить и систематизировать нормативно-правовые, практические, психолого-педагогические, технологические обоснования развития речи через развитие мелкой моторики рук.
2. Выявить основные факторы, осложняющие становлению образной и правильной речи у детей раннего возраста.
3. Составить перспективный план работы по развитию мелкой моторики рук
(углубленная тема).
4. Подобрать и оформить дидактические игры и пособия по развитию мелкой моторики рук для уголка по сенсомоторному развитию детей 2-3 лет.
5. Проанализировать влияние сенсомоторных игр на овладение правильной и образной речи детей первой младшей группы.
6. Повысить компетентность педагогов по данной теме за счет внедрения проектной деятельности.

## Slide 8: Задачи проекта:
Для родителей
1. Повысить уровень компетентности родителей по вопросу развития речи и мелкой моторики у детей третьего года жизни.
2. Взаимодействовать с родителями по обогащению предметно-развивающей среды и созданию условий для накопления материально – технической базы уголка по сенсомоторному развитию детей первой младшей группы.

## Slide 9: Этапы реализации проекта
Изучение психолог - педагогической литературы по проблеме сенсомоторного развития и влияния сенсомоторных игр на развитие речи детей третьего года жизни.
Развитие предметно-развивающей среды, обеспечивающую совместную игровую деятельность, влияющую на речевое развитие каждого ребенка.
Поиск и использование в педагогической деятельности новых способов, форм, методов, приемов развития речи малышей средствами сенсомоторных игр.
Обогащение опыта работы по данному направлению. Проведение мониторинга деятельности.

## Slide 10: Форма проведения:
занятия (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные),
самостоятельная деятельность детей:
речевые игры с пальчиками,
самомассаж.

## Slide 11: Продукт проекта:
Картотека пальчиковых игр.
Картотека консультаций для родителей и педагогов.
Фото-выставка «Ловкие пальчики».
Различные виды тренажеров для развития мелкой моторики.
Фото мастер- классы по изготовлению разных видов пособий по сенсомоторному развитию детей третьего года жизни.
Перспективный план работы по развитию мелкой моторики рук в первой младшей группе.
Уголок по сенсомоторному развитию детей 2-3 лет.
Изготовленные родителями дидактические игры и пособия, способствующие развитию мелкой моторики рук.

## Slide 12: Подведение итогов
Презентация проекта на «педсовете» педагогического опыта.
Уголок по сенсомоторному развитию детей первой младшей группы.
Конкурс на лучшую игру среди родителей.

## Slide 13: Этапы работы над проектом
Подготовительный этап (сбор информации по теме)
Содержание работы - сентябрь
1. Поиск и изучение эффективных технологий и методик в области развития мелкой моторики.
2. Обоснование путей реализации проекта.

## Slide 14: Основной (практический) этап
Содержание работы
1. Составление перспективного плана работы по развитию мелкой моторики рук:
- упражнения с элементами самомассажа;
- упражнения для кисти рук; - игр и упражнений с различными предметами, - динамические упражнения; - упражнения с элементами театрализованной деятельности для обыгрывания небольших стихотворений, сценок.
2. Работа с детьми:
Закрепление знакомых упражнений в свободной деятельности: - игры с предметами, - разного вида шнуровки, - пальчиковый театр, - картотека игр для пальчиков.
3. Работа с родителями:
Консультации
- «Поиграйте с ребенком дома» - «Игры и игровые упражнения для формирования мелкой моторики у детей раннего возраста»
Конкурс на лучшее пособие Привлечение родителей к изготовлению пособий по развитию мелкой моторики

## Slide 15: Заключительный этап
Содержание работы - Май
1. Подведение итогов и анализ:
– Диагностика уровня развития мелкой моторики рук у детей раннего возраста. – Анкетирование родителей (для определения результативности работы).
2. Постановка задач на будущее.

## Slide 16: План выполнения проекта
Изучение тематики, формулировка проблемы - (Стимулировать речевое развитие, психические процессы через пальчиковые игры и упражнения.)
2. Составление перспективного плана проведения речевых пальчиковых игр. – (Систематизировать использование речевых пальчиковых игр в работе с детьми, направленное на поиск креативных путей повышения качества работы на уровне современных дошкольных требований.)
3. Консультации на тему: «Пальчиковые игры», «Речь на кончиках пальцев». - (Рассказать родителям о системе работы, ответить на все интересующие их вопросы.)
4. Консультация для воспитателей «Развитие движений пальцев и кисти ребенка как один из методов развития речи». - (Расширить знания педагогов о роли мелкой моторики в речевом развитии детей.)
5. Конкурс на лучшее пособие по развитию мелкой моторики. – (Заинтересовать родителей актуальностью данной темы, сделав их единомышленниками в осуществлении данного проекта)
6. Выставка для родителей дидактических игр и пособий по развитию мелкой моторики рук детей. -
(Акцентировать внимание родителей на значимости их помощи. Отметить успехи активных родителей, занимающихся с детьми речевыми пальчиковыми играми.)
7. Диагностика уровня развития речи и мелкой моторики рук у детей третьего года жизни в конце учебного года. – (Определить эффективность проводимой работы в развитии тонких движений пальцев рук, в формировании речевого развития детей 2-3 лет.)
8. Анализ проделанной работы по проекту «Пальчики помогают говорить» с педагогами ДОУ. – (Проанализировать с педагогами ДОУ результативность проведения речевых пальчиковых игр, обменяться опытом работы по проектной деятельности на педсовете.)

## Slide 17: Рекомендации и консультации для родителей и педагогов

## Slide 18: Игры и пособия созданные руками родителей и педагогов

## Slide 20: Ожидаемые результаты
- У детей возрос интерес к двигательной деятельности (пальчиковым играм и упражнениям).
- Отмечается положительная динамика в развитии мелкой моторики, речи.
- Значительно повысились внимание и память детей.
- Произошло накапливание впечатлений, личного опыта, обогатилась эмоциональная сфера.
- Формирование коммуникативных способностей, эмпатии.

## Slide 21: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!