Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад  № 370 г. Челябинска»

(МБДОУ «ДС № 370 г. Челябинска»)

ул. Героев Танкограда, д. 65а, г. Челябинск, 454071,  тел. (351) 772-63-20 E-mail: zoluhka370@yandex.ru

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

«ДС № 370 г. Челябинска»

А.С.Новикова

План работы МБДОУ «ДС № 370 г. Челябинска»

в статусе инновационной площадки федерального уровня ООО «Русское слово – учебник»)

по проекту: «Педагогические условия позитивной социализации

детей раннего и дошкольного возраста»

Срок реализации проекта: сентябрь 2023 – август 2026 гг.

| № | Мероприятие | Дата | Участники | Ответственный |  | Результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовые условия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проект приказа о создании рабочей группы ИП | Сентябрь 2023 г. | Рабочая группа | Заведующий ДОУ Новикова А.С. |  | Приказ по ДОУ о создании рабочей группы |
| 1.2 | Формирование плана работы ИП | Сентябрь 2023 г. | Рабочая группа | зам.зав. по УВР Валиуллина А.А. |  | План работы рабочей группы ИП на год Технологическая карта проекта по развитию технических компетенций всех участников образовательного процесса |
| 1.3 | Оформление договора с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности ИП (при необходимости) | В течение реализации инновационной деятельности | Заведующий ДОО | Заведующий ДОУ Новикова А.С. |  | Договор о сотрудничестве |
| 1.4 | Составление аналитического отчета по результатам инновационной деятельности по проекту | Декабрь, май (ежегодно в течение реализации инновационной деятельности) | Рабочая группа | Зам.зав.по УВР Валиуллина А.А., старший воспитатель |  | Аналитическая справка (по установленной форме) |
| 2. | Кадровые условия |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие рабочей группы ДОО в серии методических семинаров по темам инновационной деятельности | В течение реализации инновационной деятельности | Рабочая группа | Зам.зав.по УВР Валиуллина А.А., старший воспитатель | График участия членов рабочей группы, согласно расписания |  |
| 2.2 | Инициировать участие педагогов в конференциях, семинарах и т.д. на федеральном, региональном и муниципальном уровнях (в соответствии с планом ДОУ) | В течение инновационной деятельности | Рабочая группа | Заведующий ДОУ Новикова А.С. | Программа мероприятия, Сертификат и/или приказ о направлении для участия |  |
| 3. | Научно-методические условия |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создать методический и цифровой ресурс методик, технологий, для создания педагогических условий позитивной социализации детей раннего и дошкольного возраста (учебно-методические пособия, методические рекомендации, банк развивающих технологий, эталонные проекты занятий по социализации детей) | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Зам.зав.по УВР Валиуллина А.А., старший воспитатель | Расширенный вариант библиотеки методических материалов |  |
| 3.2 | Сформировать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов для воспитателей и родителей (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.) | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Зам.зав.по УВР Валиуллина А.А., старший воспитатель | Вебинары, Видеосюжеты, Презентации и др. |  |
| 3.3 | Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности решения поставленных задач . | Май 2024 г. | Рабочая группа | Педагог психолог Самкова О.Р., Зам.зав.по УВР Валиуллина А.А., старший воспитатель | Электронный банк диагностических методик |  |
| 4. | Материальные условия |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Сформировать игровую среду в образовательном пространстве ИП детского сада. Составить технический паспорт | Октябрь 2023 г. | Рабочая группа | Заведующий ДОУ Новикова А.С. | Уточнить количество приобретаемых комплектов; |  |
| 4.2 | Организовать условия в пространстве группового или специализированного помещения для развития условий позитивной социализации детей раннего и дошкольного возраста | Октябрь 2023 г. | Рабочая группа | Зам.зав.по УВР Валиуллина А.А., старший воспитатель | Совершенствование игрового пространства |  |
| 5. | Организационно-педагогическая работа |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Координационные совещания рабочей группы ИП | Ежеквартально | Рабочая группа | Зам.зав.по УВР Валиуллина А.А., старший воспитатель | Протоколы заседаний |  |
| 5.2 | Организация образовательного процесса в инновационных группах с учетом технологий, форм и методов работы, где ребенок не просто получает знания, но и является непосредственным «добытчиком» этих знаний. | Январь 2023- август 2026 | Педагогический коллектив | Зам.зав.по УВР Валиуллина А.А., старший воспитатель | Фото, видео - материалы образовательной деятельности |  |
| 5.3 | Консультации на тему: «Развивающее общение» - технология гуманистического общения «взрослый-ребенок», «взрослый-взрослый». | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Рабочая группа | Материалы консультации |  |
| 5.4 | Разработка сценариев и организация мероприятий с родителями для установления партнёрских отношений между ДОУ и родителями, что будет способствовать улучшению эмоционального самочувствия детей, обогащению воспитательного опыта родителей, а также повышение их педагогической компетентности. (дни «открытых дверей», фестивали, выставки детских работ и т.д) | В течение инновационной деятельности | Рабочая группа | Зам.зав.по УВР Валиуллина А.А., старший воспитатель | Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс) |  |
| 5.5 | Проведение семинаров-практикумов, дискуссионных педагогических клубов для методической помощи в ходе реализации инновационной деятельности | В течение инновационной деятельности | Рабочая группа | Зам.зав.по УВР Валиуллина А.А., старший воспитатель | Программа, ссылка и/или резолюция, решение |  |
| 5.6 | Участие в научно-практических конференциях. | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Рабочая группа | Положение конкурса, дипломы победителей и участников |  |
| 5.7 | Оценивание результативности системы педагогической работы, направленной на создание условий для позитивной социализации детей раннего и дошкольного возрастав соответствии с ФГОС ДО | Ежегодно июнь | Рабочая группа | Зам.зав.по УВР Валиуллина А.А., старший воспитатель | Отчет о проделанной работе (по установленной форме), аналитические материалы |  |
| 5.8 | Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности ИП | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Зам.зав.по УВР Валиуллина А.А., старший воспитатель | Видеосюжеты, Презентации и др. |  |
| 5.9 | Конференция по подведению итогов инновационной деятельности | август 2026 | Рабочая группа | Зам.зав.по УВР Валиуллина А.А., старший воспитатель. | ФИО участников конференции |  |
| 6. | Информационные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Связь в постоянно действующей координационной группе на сайте издательства «Русского слова» | В течение ИД | Рабочая группа | Зам.зав.по УВР Валиуллина А.А., старший воспитатель | Участие в мероприятиях сетевой ИП |  |
| 6.2 | Интернет-ресурс, на котором размещается оперативная информация о деятельности ИП | В течение ИД | Педагоги ДОО | Зам.зав.по УВР Валиуллина А.А., старший воспитатель | Ссылка на информацию |  |